## MOS-roof-Foam
METHOD IF STATEMENT
اعمال عزل الاسطح فوم |  |  | وصف الأعمال
ايام لكل مرحلة يوم | عدد ايام العمل |  | اسم المشروع
| تاريخ بداية الأعمال |  | موقع المشروع
تاريخ نهاية الأعمال
رقم الهاتف | الوظيفة | الاسم | فريق العمل
مشرف
عمل أوتار الميول لصب الخرسانة الرغوية بميول على الصفايات |  |  | آلية تنفيذ الأعمال :
صب الخراسانة الرغوية بالميول المطلوب وبسماكة 10:3 سم
معالجة الخرسانة الرغوية عن طريق رشها بالمياه - 3 ايام
رش طبقة العزل البولي يوريثان فوم بسماكة 3سم-5سم
دهان طبقة الدهان الأكريليك المقاوم لالشعة فوق البنفسجية بسماكة تصل 1 ملم
اختبار السطح عن طريق تعبئته بالمياه لمدة 72 ساعة
فرد طبقة الفصل الجيوتكستايل

## MOS-WC-Membrane
METHOD IF STATEMENT
اعمال عزل دورات المياه/المطابخ |  |  | وصف الأعمال
ايام لكل مرحلة يوم | عدد ايام العمل |  | اسم المشروع
| تاريخ بداية الأعمال |  | موقع المشروع
تاريخ نهاية الأعمال
رقم الهاتف | الوظيفة | الاسم | فريق العمل
مشرف
تنظيف السطح الخرساني تماما من الشوائب الخرسانية . |  |  | آلية تنفيذ الأعمال :
عمل طبقة تلييس ناعم للأرضيات بحواف مشطوفة لاستقبال نظام العزل المائي .
دهان طبقة برايمر االساس على كامل المسطح
البدء بفرد الطبقة الاولى من لفائف الممبرين
يكون الركوب االافقي في نقاط تلاقي الرولات 10سم , والركوب الرأسي 15سم
البدء بفرد الطبقة الثانية من لفائف الممبرين, مع تجنب ان تكون نقاط الركوب على نفس الخط
اختبار السطح عن طريق تعبئته بالمياه لمدة 72 ساعة
فرد طبقة الفصل الجيوتكستايل

## MOS-WT-Cement
METHOD IF STATEMENT
اعمال عزل الخزانات والمسابح |  |  | وصف الأعمال
ايام لكل مرحلة يوم | عدد ايام العمل |  | اسم المشروع
| تاريخ بداية الأعمال |  | موقع المشروع
تاريخ نهاية الأعمال
رقم الهاتف | الوظيفة | الاسم | فريق الاشراف
المشرف
معالجة الخرسانة عن طريق الصنفرة للتنعيم وازالة الزوائد |  |  | آلية تنفيذ الأعمال :
تكسير زوايا الخزان الرأسية واالافقية بعمق 2 سم
تعبئة الزوايا بمادة البلق المانعة للنفاذية لاغالق النقاط الضعيفة بزوايا الخزان
معالجة تعشيشات الخرسانة بواسطة مادة معالجة التعشيش ال غير قابلة لالنكماش
نظافة االتربة والأوساخ
تطبيق الوجه الاول من العزل الاسمنتي في الاتجاه ويترك حتى يجف
تطبيق الوجه الثاني من العزل الاسمنتي في الاتجاه ويترك حتى يجف
اختبار الخزان عن طريق تعبئته بالمياه

## MOS-roof-foam+Membrane
METHOD IF STATEMENT
اعمال عزل الاسطح فوم+ممبرين |  |  | وصف الأعمال
ايام لكل مرحلة يوم | عدد ايام العمل |  | اسم المشروع
| تاريخ بداية الأعمال |  | موقع المشروع
تاريخ نهاية الأعمال
رقم الهاتف | الوظيفة | الاسم | فريق العمل
مشرف
عمل أوتار الميول لصب الخرسانة الرغوية بميول على الصفايات |  |  | آلية تنفيذ الأعمال :
صب الخراسانة الرغوية بالميول المطلوب وبسماكة 10:3 سم
معالجة الخرسانة الرغوية عن طريق رشها بالمياه - 3 ايام
دهان طبقة برايمر الاساس على أطراف المسطح 20سم طولي 100سم عرض
البدء بفرد الطبقة الاولى من لفائف الممبرين
يكون الركوب االافقي في نقاط تلاقي الرولات 10سم , والركوب الرأسي 15سم
البدء بفرد الطبقة الثانية من لفائف الممبرين المبحصة , مع تجنب ان تكون نقاط الركوب على نفس الخط
رش طبقة العزل البولي يوريثان فوم بسماكة 3سم-5سم
دهان طبقة الاكريليك المقاوم للاشعة فوق البنفسجية بسماكة تصل 1 ملم
اختبار السطح عن طريق تعبئته بالمياه لمدة 72 ساعة
فرد طبقة الفصل الجيوتكستايل

## MOS-المعالجة
METHOD IF STATEMENT
اعمال معالجة التعشيشات |  |  | وصف الأعمال
ايام لكل مرحلة يوم | عدد ايام العمل |  | اسم المشروع
| تاريخ بداية الأعمال |  | موقع المشروع
تاريخ نهاية الأعمال
رقم الهاتف | الوظيفة | الاسم | فريق العمل
مشرف
تكسير وازالة مناطق الضعف حول او في اتعشيش |  |  | آلية تنفيذ الأعمال :
تنظيف مكان التعشيش من كل الاتربة والرواسب
تنظيف الحديد من الصدأ بفرشه الصنفرة
دهان طبقة بوند لياسة أزرق
تطبيق طبقة الجراوت وقفل مكان التعشيش تماما وتسويته